## Gestão
Controle de Atividades
GESTÃO | Victor Jatobá
Título | Descrição | Responsável | Status | Custo em horas | Data
Construir o cronograma macro do projeto |  |  |  | 2
Fazer Ata reunião 04/03 |  | Victor Jatobá | Fechado | 2
Termo de abertura Ver1 |  | Victor Jatobá | Resolvido | 2
Termo de abertura Ver2 |  | Victor Jatobá | Resolvido | 3
Fazer o documento de visão |  | Victor Soares | Fechado | 5
Atualizar o documento de visão (1.1) |  | Victor Soares | Fechado | 3
Atualizar o documento de visão (2.0) |  | Victor Soares | Fechado | 5
Atualizar o documento de visão (2.1) |  | Victor Soares | Em andamento | 4
Fazer Status do andamento do Projeto |  | Victor Jatobá | Resolvido | 3
Fazer Status do andamento do Projeto 18-04 |  | Victor Jatobá | Resolvido | 3
Fazer Ata reunião 05/04 |  | Victor Jatobá | Resolvido | 3
Fazer slide de apresentação 29-04 |  | Victor Jatobá | Em andamento | 3 | 26/04
38
Note on A1: Ailton Freire - foi acrescentado o documento "Especificação de caso de uso - SISAP" o mesmo encontra-se em uma boa formatação - estou usando o Astah para fazer todos os diagramas, exporta o diagrama para imagem e inclua no documento, assim como as devidas descrições do seu caso de uso. Lembrando que o caso de uso - deve estar conforme os requisitos - Todos os integrantes podem contribuir nesta atividade, visto que ela detalha para o desenvolvedor e o cliente com mais especificidade o funcionamento do sistema -Isaias Silva

## G. Configuração
Controle de Atividades
GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO | Victor Soares
Título | Descrição | Responsável | Status | Custo em horas | Data
Criar conta Google Drive (Repositório de Documentos) |  | Victor Soares | Fechado | 1
Criar conta pessoal no GIT (Repositório de Código) |  | Victor Soares | Fechado | 1
Plano de gestão de configuração
Criar grupo de email no Google Grupos para comunicação |  | Victor Soares | Fechado | 1
Criar repositório do sistema no github |  | Phillip Parente | Resolvido | 1
3

## Teste
Controle de Atividades
TESTE | Isaias Silva | Jackson
Título | Descrição | Responsável | Status | Custo em horas | Data
Modelo de especificação de casos de teste | Modelo | Isaias Silva | Resolvido: | 1
Validação Versão 1.0 do documento de requisitos | Documento | Isaias Silva | Resolvido: | 4
Disponibilizar artigos sobre PBL | Documento | Isaias Silva | Resolvido: | 1
5
Alimentação do Modelo de especificação de casos de teste. | Alimentação de Dados no Modelo | Isaias Silva | Em andamento: | 14 | 2013-06-05
Montagem do Ambiente de Teste | Ambiente | Isaias Silva | Em andamento: | 10 | 2013-06-05
Teste dos CRUDS Básicos - seguindo orientações de Phillip | CRUD Básico | Isaias Silva | Em andamento: | 14 | 2013-06-05
Teste dos CRUDS Básicos - com WebService e SOA | CRUD Avançado | Isaias Silva |  | 14 | 2013-06-05
Note on A6: Isaias essas são atividades de Requisitos não de teste -Victor Jatobá

## Impl
Timestamp | Controle de Atividades
| IMPLEMENTAÇÃO | Phillip
| Título | Descrição | Responsável | Status | Custo (em horas) | Data
| Criar arquivo de "ignore" no Git para ignorar algumas extensões predefinidas | Ingnorar commit dos arquivos com extensões definidas | Phillip Parente | Resolvido | 2 | 2013-04-03
| Adicionar integrantes à lista de commiters | Usuários até então cadastrados: IsaiaSilva, coezo, ailtonfreire, victorjatoba | Phillip Parente | Resolvido | 1 | 2013-03-03
| Criação do layout estrutural do sistema |  | Phillip Parente | Resolvido | 48 | 2013-03-03
| Criar as tela de criação de usuário suas permissões |  | Phillip Parente | Em andamento | 5 | 2013-07-03
| Sugestão do banco de dados a ser utilizado | SGBDs Testados: DB4O e MongoDB | Phillip Parente | Resolvido | 6 | 16/03/2013
| Protótipo visual das telas de cadastros básicos | Protótipos de List, Create, Login e Edit | Phillip Parente | Resolvido | 3 | 15/03/2013
| Protótipo visual | Protótipo visual das telas de manter atividade, Disciplina View e Visualização do mapa das atividades | Victor Jatobá | Resolvido | 4 | 15/04/2013
| Protótipo visual | Protótipo visual das telas de Visualização do mapa das atividades (outra sugestão) e visualização de perfil do aluno | Victor Soares | Resolvido | 3 | 15/04/2013
| Trocar arquitetura para SOA | trocar a arquitetura de regra de negócio para SOA | Phillip Parente
|  |  |  | Total de horas trabalhadas | 72

## Requisitos
Controle de Atividades
REQUISITOS | Ailton
Título | Descrição | Responsável | Status | Custo em horas | Data
Realizar o Levatamento de Requisitos |  | Ailton | Resolvido: | 12
Realizar o Levatamento de Requisitos Macros |  | Ailton | Resolvido: | 2
Realizar Revisão dos Requisitos Macros |  | Ailton | Resolvido: | 3
Fazer Validação dos Requisitos |  | Isaias
Especificação dos Casos de Uso. |  | Isaias | Em andamento:
Especificação dos Requisitos |  | Ailton | Resolvido: | 2
Especificação dos Casos de Uso. (UML) |  | Ailton | Resolvido: | 2
19
Note on B8: Depois vc me expl Ailton - seguindo o padrão das abas - validações deve ser inserida em teste.(já feito) - PRECISAMOS MELHORAR OS REQUISITOS -FAZENDO A VERSÂO 2.0 do MESMO

## Nomenclaturas
O status de uma atividade só poderá ter uma das seguintes definições:
Em andamento: | o nome já diz.
Resolvido: | o responsável resolveu, mas falta a validação de teste ou do responsável(s) maior(es) para ser fechada.
Cancelado: | Por algum motivo a atividade pode ser cancelada.
Fechado: | após todos os testes serem realizados com sucesso ou validada pelo responsável(s) maior(es).
Feedback: | A atividade não foi aprovada e voltou para ser corrigida.